## Feuil1
Use Case : Authentification sécurisée
| Description du test | Résultat attendu | Résultat obtenu | OK / KO | Légende : | AC | RP
Cas test : Ouverture de l’application | Affichage de la page de connexion | affichage de la page d’inscription : utilisateur , mot de passe , bouton connexion , etc. | idem | OK
Présentation des informations
Couleurs
Cas test : Se connecter | entrer l’utilisateur | données alphanumérique lisible | idem | OK
| utilisateur vide et valider | message d’erreur | aucun message | KO
| entrer le mot de passe | données alphanumérique masquées | idem | OK
bouton de connexion
| bouton Facebook | connexion sur plateforme FB ou il faut indiquer son adresse mail et mot de passe | Message : voir message sur Codeur avec 2 images des résultats | KO
Idée pour développer l'appli' !!
Cas test : S’inscrire | bouton s'inscrire | plusieurs donnée à renseigner | idem | OK |  | Au moment de map et liste il faudrait une icône en bas avec possibilité de vendre. Qu'en penses-tu ? Prévoir un accès genre "invité" (pour eviter de s'inscrire) pour découvrir l'appli au début ? Mettre système de notation sur les vendeurs / acheteur Avoir la possibilité de modifier son mot de passe
Cas test : Mot de passe perdu | bouton MP perdu puis accès à l'interface ou il faut rentrer adresse mail | Retour de l'appli' avec nouveau mot de passe | idem | OK
Cas test : toute interface | faire disparaitre le clavier en appuyant sur écran | disparition du clavier
Cas test : mode anglais | Modification des parametres de l'appareils | Appli' en anglais | C'est en anglais | OK
Cas test : écran d'acceuil avec carte | Clic sur icone "proche de moi" | ça devrait nous géolocaliser ? Et non pas de recherche …? | Zone de recherche alors que ça devrait géolocaliser ? | KO
Cas test : écran d'acceuil |  | Il faudrait pouvoir avoir la carte avec notre position ? Quel icone ?
Cas test : écran d'acceuil sur liste |  | Il faudrait une liste avec les produits proche à - de 1 km ?
Cas test : écran d'acceuil avec carte | Clic sur fleche en haut à droite | C'est pour quel principe ?
Cas test : écran d'acceuil sur liste | Clic sur un produit | Il devrait y avoir que des informations mais quand je clic sur une ligne je peux la modifier …